OUTIL 3.1

PROJECT CHARTER

Document de référence de mission — Chap. 3

| 📋 RÉFÉRENCE Constitution du projet | ✍️ SIGNATAIRES Sponsor · Consultant · Champion | ⚖️ STATUT JURIDIQUE Document contractuel | 🔄 RÉVISIONS Avenant obligatoire |
| --- | --- | --- | --- |

■ QU'EST-CE QU'UN PROJECT CHARTER ? - Le Project Charter est la 'constitution' de votre mission. Tout désaccord futur sur le périmètre, les objectifs ou les responsabilités sera tranché par ce document. - Il est signé par le Sponsor, le Champion et le Consultant lors du Kick-off — jamais avant, jamais après. - Toute modification du périmètre ou des objectifs après signature nécessite un avenant formel signé par les mêmes parties. - Ce document n'est pas une formalité administrative : c'est votre protection juridique et votre outil de recadrage.

| 1 | IDENTITÉ DU PROJET Informations générales, périmètre et parties prenantes clés |
| --- | --- |

| TITRE DU PROJET (Court, descriptif et mémorisable) | CODE PROJET Ex : EO-2024-001-SMED |
| --- | --- |
| CLIENT / ENTREPRISE | SECTEUR D'ACTIVITÉ |
| DATE DE CRÉATION Jour / Mois / Année — Version : V1.0 | MÉTHODOLOGIE RETENUE ☐ LEAN ☐ SIX SIGMA (DMAIC) ☐ SMED ☐ KAIZEN ☐ Combinée : ________________________ |

| RÔLE | NOM & PRÉNOM | FONCTION / TITRE | DISPONIBILITÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (DG / DAF) |  |  | Réunion mensuelle CODIR |
| Champion / Black Belt |  |  | ≥ 2 jours / semaine |
| Consultant principal |  |  | Temps plein sur le projet |
| Expert Processus (client) |  |  | À définir |
| Responsable Qualité |  |  | À définir |
| Data Analyst / MES |  |  | À définir |
| Représentant des opérateurs |  |  | Ateliers Kaizen |

| 2 | BUSINESS CASE & CONTEXTE Pourquoi ce projet maintenant — la justification économique et stratégique |
| --- | --- |

CONTEXTE STRATÉGIQUE Lien avec les enjeux des 18 prochains mois et la stratégie d'entreprise

ÉVÉNEMENT DÉCLENCHEUR Incident, alerte client, benchmark, audit, directive groupe...

| DIMENSION | VALEUR ACTUELLE | COÛT ANNUEL ESTIMÉ | SOURCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-qualité (rebuts, retouches, retours) |  |  |  |
| Délais & OTIF manqué |  |  |  |
| Surproduction / stocks excédentaires |  |  |  |
| Arrêts machine (OEE perdu) |  |  |  |
| Total coût de non-performance |  |  |  |

BUSINESS CASE RÉSUMÉ (1 phrase) Ce projet est prioritaire parce que... / Sans ce projet, nous risquons de...

| 3 | PROBLEM STATEMENT & OBJECTIFS SMART Définition précise du problème et des cibles mesurables |
| --- | --- |

PROBLEM STATEMENT Description factuelle du problème — sans interprétation, sans solution, avec chiffres

| KPI / INDICATEUR | BASELINE (ÉTAT ACTUEL) | CIBLE (OBJECTIF SMART) | DÉLAI | SOURCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE (%) |  |  |  |  |
| Lead Time (jours) |  |  |  |  |
| Taux de rebut (%) |  |  |  |  |
| Temps de changement (min) |  |  |  |  |
| Taux de service OTIF (%) |  |  |  |  |
| Coût de non-qualité (€/an) |  |  |  |  |
| KPI spécifique projet |  |  |  |  |
| KPI spécifique projet |  |  |  |  |

| GAIN FINANCIER ANNUEL ESTIMÉ Calculé avec le contrôle de gestion — méthode de calcul à préciser |  |
| --- | --- |

| ROI PRÉVISIONNEL (12 MOIS) Gains annuels ÷ Investissement total (honoraires + coûts internes) |  |
| --- | --- |

| 4 | PÉRIMÈTRE — INCLUS & EXCLUS Définition précise du terrain de jeu pour éviter le scope creep |
| --- | --- |

| ✅ DANS LE PÉRIMÈTRE - Sites / Usines : _______________________ - Lignes / Processus : _______________________ - Familles de produits : _______________________ - Période de mesure : _______________________ - Équipes / Équipes horaires : _______________________ - _______________________ - _______________________ | 🚫 HORS PÉRIMÈTRE (EXCLUS) - Sites / Usines : _______________________ - Processus exclus : _______________________ - Projets parallèles : _______________________ - Maintenance préventive : ☐ Incluse ☐ Exclue - Formation théorique : ☐ Incluse ☐ Exclue - _______________________ - _______________________ |
| --- | --- |

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ISO 9001, IATF 16949, FDA, AS9100, MASE, autres normes applicables

| 5 | PLANNING MACRO & JALONS Phases, livrables et points de décision clés de la mission |
| --- | --- |

| PHASE | NOM | LIVRABLES CLÉS | DURÉE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Cadrage & Contractualisation | Project Charter signé · Proposition acceptée · NDA | 2 sem. | ☐ |
| 1 | Diagnostic terrain (Mesure) | Gemba Walk · VSM état actuel · Baseline KPI · SIPOC | 3–4 sem. | ☐ |
| 2 | Analyse causes racines | Ishikawa · 5 Pourquoi · Tests statistiques · Matrice Impact | 2–3 sem. | ☐ |
| 3 | Conception des solutions | Plan d'action · Calcul ROI · Validation sponsor | 2 sem. | ☐ |
| 4 | Déploiement terrain | Chantier Kaizen / SMED · Standards · Formation équipes | 4–6 sem. | ☐ |
| 5 | Contrôle & Pérennisation | Mesure gains · SPC · Audits · SOPs validées | 3–4 sem. | ☐ |
| 6 | Clôture & Accompagnement | Rapport final · Présentation CODIR · Coaching J+30/60/90 | 2 sem. | ☐ |

| DATE DE DÉMARRAGE | DATE DE CLÔTURE PRÉVUE | DURÉE TOTALE ESTIMÉE |
| --- | --- | --- |

| 6 | BUDGET, INVESTISSEMENTS & ROI Détail financier complet et méthode de validation des gains |
| --- | --- |

| POSTE DE COÛT | DÉTAIL | MONTANT HT | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Honoraires consultant — Phase 1 Diagnostic | Forfait ou régie | _____ € | Consultant |
| Honoraires consultant — Phase 2-3 Analyse & Solution | Forfait ou régie | _____ € | Consultant |
| Honoraires consultant — Phase 4-5 Déploiement | Forfait ou régie | _____ € | Consultant |
| Honoraires consultant — Phase 6 Clôture & Suivi | Forfait ou régie | _____ € | Consultant |
| Formations internes (Green Belt, opérateurs) | Jours × Tarif | _____ € | Client |
| Investissements matériels (outillage, affichage...) | Liste en annexe | _____ € | Client |
| Ressources internes dédiées (heures équipe) | Estimation en jours | _____ € | Client |
| TOTAL INVESTISSEMENT MISSION |  | _____ € |  |

| GAINS PRÉVISIONNELS ANNUELS Réduction non-qualité : _____________ € Réduction stocks & en-cours : ________ € Gains capacité / OEE : _____________ € Gains délais & taux de service : _____ € TOTAL GAINS ANNUELS : _____________ € | CALCUL DU ROI ROI = Gains annuels ÷ Investissement total ROI prévisionnel (12 mois) : _________ % Payback estimé : ___________________ mois Validé par contrôle de gestion : ☐ Oui ☐ Non Méthode de calcul des gains : _______________ |
| --- | --- |

| 7 | RISQUES IDENTIFIÉS & PLAN DE MITIGATION Principaux risques projet et actions préventives |
| --- | --- |

| RISQUE | PROB. | IMPACT | MITIGATION PRÉVUE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Changement de sponsor en cours de mission | Moy | Élevé | Clause de continuité dans le contrat. Réunion de recadrage si changement. | Consultant |
| Données non disponibles ou non fiables | Élevé | Élevé | Phase MSA dès le démarrage. Clause de délai additionnel dans le contrat. | Champion |
| Manque de disponibilité des équipes terrain | Élevé | Moyen | Engagements de disponibilité écrits. Planning bloqué à l'avance. | Sponsor |
| Résistance au changement (management ou terrain) | Élevé | Moyen | Plan de conduite du changement. Quick wins < 30 jours. IRP informés. | Consultant + Sponsor |
| Dérive de périmètre (scope creep) | Moy | Élevé | Clause d'avenant obligatoire. Tout hors-périmètre = avenant signé. | Consultant |
| Résultats inférieurs aux objectifs | Faible | Élevé | Révision à mi-mission. Objectifs floor et target. Réorienation possible. | Les deux parties |
| Projet concurrent interférant (ERP, restructuration) | Moy | Moyen | Calendrier coordonné. Comité de pilotage mensuel de priorisation. | Sponsor |

| 8 | GOUVERNANCE & COMMUNICATION Réunions de pilotage, reporting et règles de fonctionnement |
| --- | --- |

| INSTANCE | FRÉQUENCE | PARTICIPANTS | OBJECTIF & FORMAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Point terrain quotidien | Quotidien | Consultant + Champion | 15 min. Avancement chantier. Blocages du jour. |
| Réunion de pilotage hebdo | Hebdomadaire | Consultant + Champion + Managers | 1h. Revue KPI. Décisions opérationnelles. CR signé. |
| COPIL mensuel | Mensuel | Toutes parties prenantes + Sponsor | 2h. Avancement vs plan. Validation gains. Prochaines étapes. |
| Revue mi-mission | À J+mi-parcours | Sponsor + Consultant + Champion | Bilan intermédiaire. Réorientation si nécessaire. |
| Présentation CODIR finale | Fin de mission | Sponsor + CODIR + Consultant | Restitution complète. Gains validés. Recommandations. |

| 9 | SIGNATURES & ENGAGEMENT En signant ce document, chaque partie s'engage à respecter les termes du Project Charter |
| --- | --- |

⚖️ Portée juridique de ce document - Ce Project Charter constitue un accord de volonté entre les signataires. Toute modification nécessite un avenant signé par toutes les parties. - Le périmètre et les objectifs définis ici font foi en cas de désaccord sur le contenu ou les résultats attendus de la mission. - Ce document complète et précise le contrat de consulting. En cas de contradiction, le contrat prévaut.

| SPONSOR Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : | CHAMPION / BLACK BELT Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : | CONSULTANT PRINCIPAL Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : |
| --- | --- | --- |

Document approuvé par le Comité de Pilotage le : ______ / ______ / ________