OUTIL 3.2

MATRICE RACI

Attribution des responsabilités — 6 Phases · 40 Activités · 10 Rôles — Chap. 3

| R RESPONSIBLE Qui réalise l'activité | A ACCOUNTABLE Qui valide et répond du résultat | C CONSULTED Qui est consulté | I INFORMED Qui est informé |
| --- | --- | --- | --- |

■ RÈGLES D'UTILISATION DE LA MATRICE RACI - Chaque activité doit avoir EXACTEMENT 1 seul A (Accountable) — si personne n'est responsable au sens ultime, le projet dérivera. - Un A peut aussi être R sur la même activité (il fait et valide) — mais évitez d'avoir le Consultant en A sur des activités pérennisées par le client. - Évitez d'avoir trop de R sur une même activité : au-delà de 2 personnes, la responsabilité se dilue. - Les I doivent être limités aux parties réellement concernées — informer tout le monde de tout est contre-productif. - Revoyez et adaptez cette matrice à chaque phase du projet avec le Champion.

| ACTIVITÉ / LIVRABLE | Consultant | Sponsor | Champion | Mgrs Proxi | Opérateurs | Qualité | Maintenance | Ctrl Gestion | IRP / Synd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 — CADRAGE & CONTRACTUALISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premier entretien de cadrage client | R | I | – | – | – | – | – | – | – |
| Analyse des données et documents client | R | I | C | – | – | C | – | C | – |
| Rédaction de la proposition de mission | R | I | C | – | – | – | – | – | – |
| Négociation et signature du contrat | A | A | C | – | – | – | – | – | – |
| Signature du Project Charter (Kick-off) | R | A | A | I | – | I | – | – | – |
| Communication initiale aux équipes | C | A | R | C | I | I | I | – | I |
| PHASE 1 — DIAGNOSTIC TERRAIN (GEMBA WALK & MESURE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planification et organisation du Gemba Walk | R | I | A | C | – | – | – | – | – |
| Réalisation du Gemba Walk (observations terrain) | R | I | A | C | C | C | C | – | – |
| Collecte des données KPI (terrain + systèmes) | A | – | R | C | R | R | R | C | – |
| Calcul TRS / OEE (3 composantes) | R | I | A | C | C | – | C | – | – |
| Construction du SIPOC | R | I | A | C | C | C | – | – | – |
| Cartographie VSM état actuel | R | I | A | C | C | C | C | – | – |
| Validation de la baseline par le sponsor | C | A | R | C | – | C | – | C | – |
| Analyse MSA / fiabilité des données | R | – | A | C | R | C | – | – | – |
| PHASE 2 — ANALYSE DES CAUSES RACINES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Animation atelier Ishikawa (6M) avec les équipes | R | – | A | C | R | C | C | – | – |
| Application des 5 Pourquoi par problème | R | – | A | C | R | C | – | – | – |
| Analyse statistique (tests, capabilité, régression) | R | – | A | – | – | C | – | – | – |
| Priorisation via matrice Impact / Difficulté | R | C | A | C | C | C | C | – | – |
| Validation des causes racines retenues | C | A | R | C | C | C | C | – | – |
| PHASE 3 — CONCEPTION DES SOLUTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brainstorming solutions (atelier participatif) | R | – | A | C | R | C | C | – | – |
| Sélection des solutions (matrice Impact / Effort) | R | C | A | C | C | C | C | – | – |
| Calcul ROI et validation économique (avec finance) | C | A | R | – | – | – | – | A | – |
| Rédaction du plan d'action Kaizen / SMED | R | I | A | C | C | C | C | – | – |
| Validation du plan d'action par le sponsor | C | A | R | C | – | C | – | C | – |
| PHASE 4 — DÉPLOIEMENT TERRAIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Animation chantier Kaizen (5 jours) | R | I | A | C | R | C | C | – | – |
| Mise en œuvre des solutions SMED | A | – | A | R | R | – | R | – | – |
| Déploiement management visuel & 5S | R | I | A | R | R | C | – | – | – |
| Formation des opérateurs (standards, procédures) | R | – | A | C | I | C | – | – | – |
| Rédaction des SOP (Standard Operating Procedures) | C | – | A | C | R | R | – | – | – |
| Validation des SOP par le Responsable Qualité | – | – | A | C | C | A | – | – | – |
| Suivi quotidien des chantiers terrain | R | I | A | R | C | – | C | – | – |
| PHASE 5 — CONTRÔLE & PÉRENNISATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesure des résultats KPI (avant / après) | R | I | A | C | C | C | C | C | – |
| Validation financière des gains (avec contrôle de gestion) | C | A | R | – | – | – | – | A | – |
| Mise en place des cartes de contrôle SPC | R | – | A | C | C | C | – | – | – |
| Réalisation des audits de maintien terrain | C | – | A | R | R | R | C | – | – |
| Standardisation des bonnes pratiques | C | – | A | R | R | R | C | – | – |
| Transfert de compétences au Champion interne | R | – | A | C | – | – | – | – | – |
| PHASE 6 — CLÔTURE & ACCOMPAGNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport de mission final | R | I | C | I | – | – | – | – | – |
| Présentation finale au CODIR | R | A | C | I | – | – | – | – | – |
| Coaching post-mission J+30 (suivi indicateurs) | R | I | A | C | – | C | – | – | – |
| Coaching post-mission J+60 (audit de maintien) | R | I | A | R | R | C | – | – | – |
| Coaching post-mission J+90 (bilan final & clôture) | R | A | A | C | – | C | – | C | – |
| Évaluation de la satisfaction client (questionnaire) | R | A | C | I | I | – | – | – | – |

ZONE DE PERSONNALISATION — ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AU PROJET

| ACTIVITÉ / LIVRABLE | Consultant | Sponsor | Champion | Mgrs Proxi | Opérateurs | Qualité | Maintenance | Ctrl Gestion | IRP / Synd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTES & DÉCISIONS PRISES EN RÉUNION RACI

Décisions RACI actées :

Points en suspens :

Révision prévue le :

| CHAMPION (valide la matrice) Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : | CONSULTANT (auteur) Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : | SPONSOR (approuve) Nom : ______________________________ Fonction : __________________________ Date : _____ / _____ / _______ Signature : |
| --- | --- | --- |