## GUIDE
OUTIL 7.3 PLAN D'ACTION KAIZEN Pilotage des Actions d'Amelioration Consultant en Excellence Operationnelle - Chapitre 7
Guide professionnel - Edition 2024
DESCRIPTION DES ONGLETS
GUIDE | Mode d emploi
PLAN D'ACTION | Plan d action principal - Suivi des taches avec statut automatique
TABLEAU DE BORD | KPI du plan : avancement, retards, budget
SUIVI HEBDO | Log des reunions de suivi et comptes-rendus
RACI | Matrice RACI des responsabilites
RISQUES | Registre des risques et plan de contingence
STATUTS DISPONIBLES ET CODES COULEUR
A faire | Tache pas encore demarree
En cours | Tache en cours d execution
Termine | Tache completee avec succes
En retard | Tache depassant la date cible
Bloque | Tache en attente d une decision / ressource
Annule | Tache abandonnee - documenter la raison

## PLAN D'ACTION
OUTIL 7.3 - PLAN D'ACTION KAIZEN Pilotage des Actions d'Amelioration Continue - Chapitre 7
TOUTES LES CELLULES EN BLEU SONT A RENSEIGNER. Les formules (noir) calculent automatiquement Statut Auto, % Avancement et les alertes.
Mission / Projet |  |  | Champion |  |  | Date debut |  |  | Date fin prevue |  |  | Version : | V1.0
# | PRIO. | ACTION / TACHE | PHASE LEAN / CHANTIER | RESPONSABLE | DATE DEBUT | DATE CIBLE | DATE REELLE | AVANCE (%) | STATUT AUTO | COUT ESTIME (€) | BUDGET REEL (€) | INDICATEUR DE SUCCES | COMMENTAIRE / BLOCAGE
QUICK WINS - Implanter immediatement
1 | P1 | Installation shadow boards postes 1-2-3 (5S atelier BTP) | Chantier 5S | Chef equipe + Op. | 14/01/2025 | 21/01/2025 |  | 0 | A faire | 800 |  | Audit 5S score > 4/5 | Materiel commande - Livraison J+3
2 | P1 | Mise en place AIC Niveau 1 - reunion 10 min quotidienne (Logistique e-commerce) | Management visuel | Manager de zone | 14/01/2025 | 28/01/2025 |  | 0 | A faire | 200 |  | Regularite AIC > 90% | Tableau de bord a imprimer
3 | P1 | Kanban consommables - emballages picking (Distribution) | Kanban | Responsable logistique | 20/01/2025 | 27/01/2025 |  | 0 | A faire | 300 |  | Taux rupture = 0% | A associer avec le fournisseur cartons
4 | P1 | Remise a jour 3 SOP prioritaires - ligne L3 (Industrie) | Standardisation | Methodes + Op. | 15/01/2025 | 29/01/2025 |  | 0 | A faire | 0 |  | SOP affiches et signes | Operateurs a former sur le nouveau standard
5 | P1 | Mise en place poka-yoke detection mauvais sens piece A45 (Automobile) | Jidoka | Maintenance + Methodes | 20/01/2025 | 03/02/2025 |  | 0 | A faire | 1500 |  | 0 erreur montage depuis | Devis mecanique recu
PROJETS MAJEURS - Planifier et ressources
6 | P2 | Chantier SMED Ligne L3 - reduction 48min a 18min (Industrie Auto) | SMED | Consultant + Methodes | 03/02/2025 | 28/03/2025 |  | 0 | A faire | 4500 |  | Temps changement < 20 min | Chronos video phase 1 a realiser
7 | P2 | Re-equilibrage de flux - suppression goulot poste 4 (Agroalimentaire) | VSM / Flux | Chef de projet + Prod. | 10/02/2025 | 11/04/2025 |  | 0 | A faire | 8000 |  | TRS ligne > 82% | Etude de charge a realiser d abord
8 | P2 | DMAIC Reduction taux rebut 3.2% a 1% (Plasturgie) | Six Sigma | Black Belt + Qualite | 03/02/2025 | 30/05/2025 |  | 0 | A faire | 2500 |  | Cpk > 1.33 sur ref. A-B-C | Phase Mesure en cours
9 | P2 | Formation Green Belt 2 champions internes (Transport/Services) | Competences | DRH + Consultant | 01/03/2025 | 30/06/2025 |  | 0 | A faire | 6000 |  | 2 GB certifies - 2 projets autonomes | Financement OPCO a valider
10 | P2 | Mise sous controle SPC 5 CTQ critiques (Pharmaceutique) | Six Sigma | Qualite + Consultant | 03/03/2025 | 30/04/2025 |  | 0 | A faire | 1200 |  | Cartes controle actives > 95% | Logiciel SPC a installer
TACHES ANNEXES - Si temps disponible
11 | P3 | Mise a jour affichage 5S zone stockage (BTP) | 5S | Chef d equipe | 01/04/2025 | 15/04/2025 |  | 0 | A faire | 150 |  | Affichage a jour et signe | Faible priorite - apres P1 et P2
12 | P3 | Audit croise 5S inter-zones (Industrie) | 5S | Champion | 01/05/2025 | 31/05/2025 |  | 0 | A faire | 0 |  | Rapport audit transmis | Mensuel apres les Quick Wins
| P1 | [Nouvelle action Quick Win]
| P1 | [Nouvelle action Quick Win]
| P2 | [Nouveau projet majeur]
| P2 | [Nouveau projet majeur]
| P2 | [Nouveau projet majeur]
SYNTHESE DU PLAN D'ACTION | [8 empty] | 0 | 25150 | 0 | 0 | 0

## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD DU PLAN D'ACTION KPI de pilotage - Outil 7.3
Tableau mis a jour automatiquement depuis l onglet PLAN D'ACTION
ACTIONS TERMINEES | ACTIONS EN COURS | ACTIONS EN RETARD | ACTIONS BLOQUEES
0 | 0 | 0 | 0
actions completees | en progression | depassant echeance | necessitent arbitrage
% AVANCEMENT MOYEN | BUDGET ESTIME TOTAL | BUDGET REEL UTILISE | ECART BUDGET
0 | 25150 | 0 | -25150

## SUIVI HEBDO
SUIVI HEBDOMADAIRE - LOG DES REUNIONS DE PILOTAGE AIC Niveau 2 / Comite de suivi - Outil 7.3
SEMAINE | AVANCEMENT / DECISIONS | PROBLEMES / BLOCAGES | ACTIONS DECIDEES (Qui / Quand) | % GLOBAL AVANCEMENT
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15

## RACI
MATRICE RACI - RESPONSABILITES DU PROJET R=Responsable A=Approbateur C=Consulte I=Informe
ACTIVITE / LIVRABLE | Consultant | Sponsor (Dir.) | Champion | Expert Proc. | CDG / Finance | RH | Qualite | Commentaire
Kick-off et validation Project Charter | R | A | C | C | I | I | I | Consultant anime, Sponsor valide
Gemba Walk et collecte de donnees | R | I | C | C | I | I | C | Expert process accompagne le consultant
Analyse causes racines et VSM | R | I | C | C | I | I | C | Session collaborative avec l equipe
Priorisation solutions (outil 7.1) | R | A | C | C | C | I | C | Validation Sponsor requise pour P2
Validation ROI previsionnel (outil 7.2) | C | I | C | I | A | I | I | CDG doit valider la methode de calcul
Chantier Kaizen 5 jours | R | I | A | C | I | I | C | Champion coordonne les equipes
Chantier SMED (si applicable) | R | I | A | R | I | I | I | Expert process essentiel
Formation operateurs nouveaux standards | C | I | R | C | I | A | C | RH valide le plan de formation
Mise en place management visuel | R | I | A | C | I | I | I | Champion assure la perennisation
Validation gains financiers | C | I | C | I | R | I | A | CDG certifie - Qualite valide
Rapport de mission et presentation CODIR | R | A | C | I | C | I | I | Sponsor preside le CODIR
Suivi post-mission J+30/60/90 | R | I | A | I | I | I | I | Champion assure le maintien terrain

## RISQUES
REGISTRE DES RISQUES PROJET Probabilite x Impact = IPR ¦ IPR >= 9 : Critique ¦ 4-8 : Eleve ¦ 1-3 : Modere
RISQUE IDENTIFIE | PROB. (1-5) | IMPACT (1-5) | IPR (PxI) | PLAN DE CONTINGENCE | RESPONSABLE | STATUT
Indisponibilite du champion interne (maladie, surcharge) | 3 | 4 | 12 | Identifier un backup champion des le Kick-off. Documenter systematiquement. | Sponsor + DRH | A surveiller
Resistance des equipes terrain au changement | 4 | 3 | 12 | Plan de conduite du changement des le Kick-off. Impliquer les operateurs dans la co-creation. | Champion + Consultant | A surveiller
Donnees de production non disponibles ou non fiables | 3 | 4 | 12 | Phase MSA en debut de mission. Collecte terrain si besoin. Budget heures supplementaires. | Expert process | A surveiller
Depassement du budget mission | 2 | 3 | 6 | Suivi mensuel avec CDG. Clause avenant pour hors-perimetre. Alerte a 80% du budget. | CDG + Consultant | A surveiller
Changement de sponsor en cours de mission | 2 | 5 | 10 | Project Charter signe des le depart. Reunion de briefing immediat si changement. | Consultant | A surveiller
Resultats techniques inferieurs aux objectifs | 2 | 4 | 8 | Objectifs floor (minimum) et target differencies. Revue mi-mission. Ajustement methodologique. | Consultant | A surveiller
Arret machine prolonge perturbant les chantiers | 3 | 3 | 9 | Buffer de planning +20%. Chantier alternatif identifie. Repriorisation rapide. | Champion + Maintenance | A surveiller
Turnover du champion apres la mission | 2 | 4 | 8 | Former 2 relais internes. Documentation complete des acquis. Transfert de competences Phase 3. | DRH + Champion | A surveiller