## GUIDE
OUTIL 9 - SUIVI CHANTIER KAIZEN BLITZ Registre de Pilotage Operationnel Mise en Oeuvre - Chapitre 9
Guide professionnel - Edition 2024
DESCRIPTION DES ONGLETS
GUIDE | Mode d utilisation de l outil
INFOS CHANTIER | Fiche d identite du chantier - equipe, perimetre, objectifs
PLANNING 5J | Planning detaille jour par jour avec statut automatique
ISSUES LOG | Registre des problemes et blocages - suivi en temps reel
PDCA ACTIONS | Plan d actions PDCA avec responsables et suivi avancement
MESURES AA | Tableau de mesures Avant / Apres par KPI
TABLEAU DE BORD | Dashboard de pilotage du chantier - mis a jour automatiquement
AUDIT 5S MV | Grille d audit 5S et Management Visuel
RAPPORT J5 | Rapport de cloture pret a imprimer

## INFOS CHANTIER
OUTIL 9 - FICHE D'IDENTITE DU CHANTIER Kaizen Blitz 5 jours - Chapitre 9 Remplir avant le J1
IDENTIFICATION DU CHANTIER
Entreprise / Groupe
Site / Usine
Zone / Ligne pilote
Ref. chantier
Date debut (J1)
Date fin (J5)
Methodologie principale
Budget materiel autorise
EQUIPE CHANTIER
ROLE | NOM / PRENOM | FONCTION / SERVICE | DISPONIBILITE
Leader Kaizen |  | Consultant / Champion | 100% - J1 a J5
Sponsor |  | Directeur de Production | 15 min / jour minimum
Operateur Pilote 1 |  | Production | 100% - J1 a J5
Operateur Pilote 2 |  | Production | 100% - J1 a J5
Operateur Pilote 3 |  | Production | 100% - J1 a J5
Maintenance |  | Technicien senior | Appui immediat J1-J5
Qualite |  | Responsable qualite zone | Points J1 J3 J5
HSE |  | Responsable securite | Disponible J3 modifications
CDG / Finance |  | Controleur de gestion | Demi-journee J5
OBJECTIFS ET PERIMETRE
Probleme traite (Business Case) | [Ex : TRS ligne L3 = 62% - objectif 82% en fin de chantier]
Perimetre inclus | [Zone precise, postes, references concernees]
Perimetre exclu (hors scope) | [Ce qui ne sera PAS traite pendant ce chantier]
KPI cible principal | [Ex : TRS > 82% OU Temps changement < 20 min]
Gain financier minimum attendu | [Ex : > 50 000 euros / an - valide CDG en J5]
Methodologie principale | [SMED / 5S / Kaizen flux / Re-equilibrage / VSM / Autre]

## PLANNING 5J
PLANNING DETAILLE - KAIZEN BLITZ 5 JOURS Statut automatique par tache - Chapitre 9 Mettre 100% dans col. Avancement quand tache terminee
J | THEME / ACTIVITE | RESPONSABLE | LIVRABLE ATTENDU | AVANCEMENT (%) | STATUT
J1 | Kick-off chantier : objectifs, securite, presentation equipe | Leader Kaizen | Feuille de route du chantier validee | 0 | A FAIRE
J1 | Gemba Walk approfondi + chronometrage 10 cycles minimum | Equipe complete | Baseline chiffree documentee (TRS, temps cycle, WIP) | 0 | A FAIRE
J1 | Identification et comptage des 8 Muda (TIMWOODS) | Equipe complete | Liste des 8 Muda avec frequence et gravite | 0 | A FAIRE
J1 | Formation flash 1h : outils utilises sur ce chantier | Leader Kaizen | Equipe formee aux outils du chantier | 0 | A FAIRE
J1 | VSM Etat Actuel - Photos Avant systematisees | Leader + Champion | VSM Etat Actuel validee + photos archivees | 0 | A FAIRE
J1 | Stand-up meeting fin J1 : synthese et plan J2 | Leader Kaizen | CR Stand-up J1 complete dans Issues Log | 0 | A FAIRE
J2 | Analyse 5 Pourquoi sur les 3 problemes prioritaires | Equipe complete | Causes racines validees par les donnees | 0 | A FAIRE
J2 | Diagramme Ishikawa (si complexite elevee) | Leader + Champion | Causes racines validees (non par intuition) | 0 | A FAIRE
J2 | Brainstorming solutions - toutes les idees sans filtre | Equipe complete | Liste exhaustive des solutions potentielles | 0 | A FAIRE
J2 | Priorisation Matrice Impact/Effort - selection J3 | Leader Kaizen | Plan d action J3-J4 finalise et chiffre | 0 | A FAIRE
J2 | Point Sponsor (30 min) : validation axes et budgets | Leader + Sponsor | Validation Sponsor documentee et signee | 0 | A FAIRE
J2 | Stand-up meeting fin J2 | Leader Kaizen | CR Stand-up J2 complete | 0 | A FAIRE
J3 | Mise en place physique 5S - reorganisation zone | Equipe + Maintenance | Zone reorganisee selon nouveau plan | 0 | A FAIRE
J3 | Modifications techniques validees HSE | Maintenance + HSE | Validation HSE signee avant execution | 0 | A FAIRE
J3 | Tests en conditions reelles (10 cycles minimum) | Operateurs + Leader | Resultats 10 cycles documentes | 0 | A FAIRE
J3 | Ajustements immediats sur les problemes detectes | Equipe complete | Liste ajustements realises documentee | 0 | A FAIRE
J3 | Photos Pendant systematisees (zone transformee) | Leader / Champion | Photos archivees dans dossier chantier | 0 | A FAIRE
J3 | Stand-up meeting fin J3 | Leader Kaizen | CR Stand-up J3 + blocages resolus | 0 | A FAIRE
J4 | Redaction SOP avec et par les operateurs (sur le poste) | Operateurs + Qualite | SOP validees, plastifiees, affichees | 0 | A FAIRE
J4 | Mise en place management visuel SQCDM | Leader + Champion | Tableau SQCDM operationnel | 0 | A FAIRE
J4 | Formation croisee : operateurs forment leurs pairs | Operateurs | Tous les operateurs formes aux nouveaux standards | 0 | A FAIRE
J4 | Audit 5S initial (grille 0-4 sur 10 criteres) | Champion + Qualite | Score 5S initial documente (baseline J+30) | 0 | A FAIRE
J4 | Pre-mesures des resultats (premiers chronos) | Leader + Op. | Premiers resultats Apres documentes | 0 | A FAIRE
J4 | Stand-up meeting fin J4 | Leader Kaizen | CR Stand-up J4 | 0 | A FAIRE
J5 | Mesure officielle Avant/Apres avec CDG | Leader + CDG | Tableau comparatif KPI valide | 0 | A FAIRE
J5 | Calcul et validation gains financiers (CDG) | Leader + CDG | PV de gains signe CDG + Sponsor | 0 | A FAIRE
J5 | Tour de la zone avec parties prenantes | Leader + Equipe | Photos Apres - Demonstration live | 0 | A FAIRE
J5 | Presentation resultats (15 min max.) | Leader Kaizen | Rapport de chantier J5 complete et distribue | 0 | A FAIRE
J5 | Celebration : remerciements, certificats, repas | Leader + Sponsor | Certificats remis a tous les participants | 0 | A FAIRE
J5 | Plan de suivi J+30/J+60/J+90 defini | Leader + Champion | Plan de suite valide par le Champion | 0 | A FAIRE
SYNTHESE AVANCEMENT
Taches TERMINEES |  |  | Taches EN COURS |  |  | Taches A FAIRE | AVANCEMENT MOYEN (%)
0 |  |  | 0 |  |  | 30 | 0

## ISSUES LOG
OUTIL 9.2 - ISSUES LOG - REGISTRE DES PROBLEMES Tenu ouvert et visible pendant toute la duree du chantier Mettre a jour a chaque Stand-up meeting (15 min matin)
REGLES : Enregistrer TOUT obstacle - meme mineur. Impact : E=Eleve M=Moyen F=Faible. Statut Ouvert -> En cours -> Clos. Ne jamais laisser un probleme Eleve sans responsable et echeance.
DATE | JOUR | PROBLEME RENCONTRE | IMPACT (E/M/F) | PLAN DE CONTINGENCE / ACTION | RESPONSABLE RESOLUTION | DATE RESOLUTION | STATUT
J1 | J1 | Temps de cycle observes tres variables (Cv = 28%) - variabilite elevee non anticipee | E | Etendre le chronometrage a 20 cycles. Identifier la cause de variabilite en J2. Appeler le responsable process. | Leader + Expert process | J2 9h | CLOS
J1 | J1 | Camera non disponible pour enregistrement video des changements | M | Utiliser le smartphone du champion. Commander camera pour J3. Photos a defaut. | Champion | J1 15h | CLOS
J2 | J2 | Sponsor indisponible pour le point de validation mi-journee | M | Reporter le point a 17h J2. Envoyer synthese ecrite en avance (support 1 page). | Leader Kaizen | J2 17h | CLOS
J2 | J2 | Piece de rechange indisponible pour modification machine M7 | E | Commande urgente passee. Plan B : travail sur le poste 2 en J3. Retour piece J3 10h. | Maintenance + Achat | J3 10h | CLOS
J3 | J3 | Operateur cle absent (maladie) - expert du changement de serie | M | Remplacant identifie parmi l equipe. Doublage avec un operateur forme. Impact sur rythme J3. | Chef d equipe | J3 8h30 | CLOS
J3 | J3 | Validation HSE requiert une modification supplementaire sur le garde-corps | E | ARRET IMMEDIAT de la modification. Demande de validation HSE formelle. Reprise J4 apres validation. | HSE + Maintenance | J4 8h | CLOS
J4 | J4 | Nouvelle SOP trop complexe - operateurs n arrivent pas a suivre | E | Simplification immediate avec les operateurs. Refonte en 3 etapes illustrees. Co-redaction sur le poste. | Leader + Operateurs | J4 16h | CLOS
J4 | J4 | Logiciel MES ne donne pas les donnees TRS en temps reel | M | Calcul manuel en parallele. Demande IT pour parametrage. Solution definitive J+5. | IT + Champion | J5 9h | EN COURS
J5 | J5 | Gains calcules par CDG inferieurs a l objectif initial (-15%) | E | Revue de la methode de calcul. Identification gains complementaires non comptabilises. Reunion CDG+Sponsor. | Leader + CDG | J5 15h | OUVERT
|  | [Nouveau probleme a enregistrer] | M | [Action a prendre] | [Responsable] |  | OUVERT
|  | [Nouveau probleme a enregistrer] | F | [Action a prendre] | [Responsable] |  | OUVERT
|  | [Nouveau probleme a enregistrer] | M | [Action a prendre] | [Responsable] |  | OUVERT
|  | [Nouveau probleme a enregistrer] | E | [Action a prendre] | [Responsable] |  | OUVERT
|  | [Nouveau probleme a enregistrer] | F | [Action a prendre] | [Responsable] |  | OUVERT
SYNTHESE ISSUES
Issues OUVERTES |  | Issues EN COURS |  | Issues CLOSES |  | Issues Impact E
6 |  | 1 |  | 7 |  | 6

## PDCA ACTIONS
PLAN D'ACTIONS PDCA - KAIZEN BLITZ Actions definies en J2 - Deployees en J3-J4 - Validees en J5 Avancement mis a jour lors des stand-up meetings (matin)
Classer par priorite P1 (Quick Win) puis P2 (Projet J3-J4) puis P3 (Parking Lot - apres chantier). Mettre 100% quand l action est realisee ET validee sur le terrain.
# | PRIO | ACTION DECIDEE | RESPONSABLE | JOUR CIBLE | HEURE CIBLE | AVANCEMENT (%) | STATUT AUTO | IMPACT MESURABLE
PLAN — Analyser et planifier
1 | P1 | Chronometrage detaille de 20 cycles sur le poste goulot (Automobile) | Leader + Operateur | J1 | 10h | 100 | TERMINE | Baseline : CT moyen = 54s, Cv = 22%
2 | P1 | Cartographie des 8 Muda sur la ligne - TIMWOODS (Agroalimentaire) | Equipe complete | J1 | 14h | 100 | TERMINE | 8 Muda identifies - T et W prioritaires
3 | P1 | VSM Etat Actuel validee - identification goulot (Logistique) | Leader + Champion | J1 | 16h | 100 | TERMINE | Goulot = poste controle qualite - CT 14 min vs TT 9 min
4 | P1 | Analyse 5 Pourquoi sur cause racine N1 (Industrie plastique) | Equipe J2 | J2 | 11h | 100 | TERMINE | Cause racine : absence de gabarit de pre-reglage
5 | P1 | Matrice Impact/Effort - selection des 5 actions J3 | Leader Kaizen | J2 | 14h | 100 | TERMINE | 5 actions Quick Win selectionnees - validees Sponsor
DO — Deployer les solutions
6 | P1 | Installation gabarit de pre-reglage sur machine M7 (SMED) | Maintenance | J3 | 10h | 0 | A FAIRE | Cible : reduction reglages 35 min -> 8 min
7 | P1 | Reorganisation 5S poste d assemblage - shadow board outils | Operateurs | J3 | 14h | 0 | A FAIRE | Cible : distance operateur - 40% (500m -> 300m/h)
8 | P1 | Mise en place kanban consommables (bacs vides = signal appro) | Champion + Log. | J3 | 16h | 0 | A FAIRE | Cible : ruptures consommables = 0
9 | P2 | Redaction SOP montage Ref. A45 avec photos (avec l operateur) | Qualite + Op. | J4 | 10h | 0 | A FAIRE | Cible : SOP affichee, plastifiee, signee J4
10 | P2 | Mise en place tableau SQCDM atelier (management visuel) | Leader + Champion | J4 | 14h | 0 | A FAIRE | Cible : 5 indicateurs visibles - mis a jour quotidien
11 | P2 | Formation croisee : 4 operateurs sur nouveau standard (2x2) | Operateur senior | J4 | 15h | 0 | A FAIRE | Cible : 100% equipe formee avant J5
CHECK — Mesurer et valider
12 | P1 | Mesure officielle Avant/Apres : TRS, temps cycle, 5S | Leader + CDG | J5 | 9h | 0 | A FAIRE | Cible : TRS +20 pts min., temps cycle -25%
13 | P1 | Validation gains financiers avec CDG - PV de gains | CDG + Sponsor | J5 | 14h | 0 | A FAIRE | Cible : > 50 000 euros / an valides
ACT — Standardiser et etendre
14 | P3 | Audit de maintien J+30 (sur grille 5S et MV) | Champion | J+30 | 8h | 0 | A FAIRE | Cible : Score 5S > 3.5/4 maintenu
15 | P3 | Extension aux postes 5-6-7 si resultats confirmes | Equipe projet | J+60 |  | 0 | EN COURS | Cible : TRS global atelier > 80%
| P1 | [Ajouter action ici] |  | J3 |  | 0 | EN COURS
| P2 | [Ajouter action ici] |  | J4 |  | 0 | EN COURS

## MESURES AA
TABLEAU DE MESURES AVANT / APRES Baseline J1 vs Resultats J5 - Validation CDG Remplir Avant en J1 - Remplir Apres en J5
Remplir la colonne AVANT en J1 (baseline). Remplir la colonne APRES en J5. L ecart est calcule automatiquement. Le CDG signe le PV de validation.
INDICATEUR / KPI | AVANT (Baseline J1) | APRES (Mesure J5) | ECART / GAIN | METHODE DE MESURE ET SOURCE
KPI OPERATIONNELS
|  |  | 0 | Calcul D x P x Q - Donnees MES ou calcul terrain
|  |  | 0 | Chronometrage video - Moyenne de 3 changements
|  |  | 0 | 10 cycles minimum - Calculer Min, Max, Moy, Cv
|  |  | 0 | Comptage pieces NC / Total produites sur 1 poste
|  |  | 0 | Comptage physique a heure fixe (meme heure J1 et J5)
|  |  | 0 | Spaghetti diagram - mesure au metro-ruban
|  |  | 0 | Grille audit 5S normalisee (onglet AUDIT 5S MV)
KPI QUALITE ET SECURITE
|  |  | 0 | Comptage sur production de reference (meme volume)
|  |  | 0 | Comptage sur 5 jours comparables avant/apres
|  |  | 0 | Historique HSE J-5 vs J+5 apres chantier
KPI FINANCIERS (valides CDG)
|  |  | 0 | Rebuts + retouches + HS + energie - formule CDG
|  |  | 0 | Capacite liberee x MCV - convention CDG
|  |  | 0 | PV de gains signe CDG + Sponsor
0
0
VALIDATION DES GAINS - PROCES VERBAL
Methodologie de calcul validee avec CDG le | ____________________
Gains Hard Savings annuels certifies | ____________ euros HT / an
Gains Soft Savings potentiels (convention CDG) | ____________ euros HT / an
TOTAL GAINS ANNUELS VALIDES | ____________ euros HT / an
Signataire CDG | _______________________
Signataire Sponsor | _______________________
Date de signature | ____________________

## TABLEAU DE BORD
TABLEAU DE BORD CHANTIER Kaizen Blitz 5 Jours - Suivi Temps Reel
Tableau mis a jour automatiquement depuis les onglets PLANNING 5J et ISSUES LOG
TACHES TERMINEES | TACHES EN COURS | ISSUES OUVERTES | ISSUES ELEVE IMPACT
0 | 0 | 6 | 6
taches completees | en progression | a resoudre | impact eleve
AVANCEMENT GLOBAL DU CHANTIER
% AVANCEMENT MOYEN |  | TOTAL ISSUES LOG
0 |  | 14

## AUDIT 5S MV
GRILLE D'AUDIT 5S ET MANAGEMENT VISUEL Audit J4 (base) - Audit J+30 - Audit J+60 Score max = 4 par critere. Total max = 40 (5S) + 32 (MV)
Coter de 0 a 4 : 0=Absent 1=Partiel 2=Present non conforme 3=Conforme 4=Excellence. Score J4 = baseline. Comparer aux audits J+30 et J+60.
CRITERE D'AUDIT | J4 (base) | J+30 | J+60 | EVOLUTION | MAX | OBSERVATIONS
5S — ORGANISATION DU LIEU DE TRAVAIL
S1 SEIRI — Absence d objets inutiles sur le poste - Red Tag applique | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S1 SEIRI — Objets non etiquetes ou sans affectation claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S2 SEITON — Emplacements marques et codes couleur respectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S2 SEITON — Tous les outils accessibles en moins de 30 secondes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S3 SEISO — Etat de proprete generale de la zone (sol, machines, postes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S3 SEISO — Sources de salissure identifiees et traitees a la source | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S4 SEIKETSU — Standards visuels de l etat cible affiches (photos reference) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S4 SEIKETSU — Fiches de nettoyage et plans de controle visibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S5 SHITSUKE — Resultats d audit precedents affiches publiquement | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
S5 SHITSUKE — Tendance d amelioration visible sur les 4 derniers audits | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MANAGEMENT VISUEL
MV Niv.1 — Instructions visuelles SOP affiches et a jour sur les postes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.1 — Indicateurs de cycle time et Takt Time visibles au poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.1 — Systeme Andon operationnel (signal d appel fonctionne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.2 — Tableau SQCDM complet et mis a jour selon frequence definie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.2 — Indicateur rouge = action documentee associee visible | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.2 — Responsable nomme avec date de derniere mise a jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.3 — Resultats Avant/Apres du chantier affiches et lisibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
MV Niv.3 — Plan de suivi J+30/J+60/J+90 affiche et visible | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
TOTAL 5S (max 40) | 0 | 0 | 0 |  | 40
TOTAL MANAGEMENT VISUEL (max 32) | 0 | 0 | 0 |  | 32
TOTAL GENERAL (max 72) | 0 | 0 | 0 |  | 72

## RAPPORT J5
RAPPORT DE CLOTURE - CHANTIER KAIZEN BLITZ Pret a imprimer - A distribuer sous 24h apres le J5
IDENTIFICATION DU CHANTIER
Entreprise / Site | [a renseigner]
Zone / Ligne transformee | [a renseigner]
Dates J1-J5 | [a renseigner]
Leader Kaizen | [a renseigner]
Champion interne | [a renseigner]
Methodologie utilisee | [a renseigner]
RESULTATS MESURES (Avant vs Apres)
INDICATEUR | AVANT | APRES | GAIN
TRS / OEE (%) |  |  | 0
Temps changement (min) |  |  | 0
Taux rebut (%) |  |  | 0
WIP (nb pieces) |  |  | 0
Score 5S (/40) |  |  | 0
Gains valides (euros/an) |  |  | 0
TOP 5 ACTIONS REALISEES
1. | [Action 1]
2. | [Action 2]
3. | [Action 3]
4. | [Action 4]
5. | [Action 5]
PLAN DE SUITE - POST CHANTIER
J+30 : Date audit de maintien | [JJ/MM/AAAA] | Auditeur: Champion + Qualite
J+60 : Verification KPI | [JJ/MM/AAAA] | Responsable: Champion
J+90 : Bilan final + extension | [JJ/MM/AAAA] | Responsable: Consultant + Champion
Relais interne nomme | [Prenom NOM] | Poste: [Fonction]
SIGNATURES ET VALIDATION OFFICIELLE
SPONSOR (Direction) | CDG (Gains certifies) | LEADER KAIZEN (Consultant) | CHAMPION INTERNE
Nom : __________________ Date : __________________ Signature : | Nom : __________________ Date : __________________ Signature : | Nom : __________________ Date : __________________ Signature : | Nom : __________________ Date : __________________ Signature :
Documents joints : [ ] Photos Avant/Apres [ ] SOP plastifiees [ ] PV gains CDG [ ] Plan de suivi J+30/60/90 [ ] Certificats equipe