ETUDE DE CAS N°1 PVC EXTRUSION PLUS Mission SMED et Six Sigma sur Ligne d'Extrusion N°3

| SECTEUR Industrie Extrusion PVC | DUREE 4 mois | ROI 200% | GAINS 150 000 euros/an |
| --- | --- | --- | --- |

SYNOPSIS DE LA MISSION PVC Extrusion Plus est une PME de 150 personnes specialisee dans l extrusion de profiles PVC pour le batiment. La Ligne d Extrusion N°3 presente des performances mediocres : taux de rebuts de 5% (vs 2% cible) et temps de changement de couleur de 45 minutes. Le consultant est mandate pour 4 mois avec un objectif de gain financier de 150 000 euros par an. Cette mission illustre l application rigoureuse des methodologies SMED et Six Sigma, et met en lumiere l importance du cadrage, de la gestion humaine et de la cloture formelle.

ACTEURS DE LA MISSION

| ROLE | NOM / FONCTION | ROLE DANS LA MISSION |
| --- | --- | --- |
| Consultant (Leader) | [Consultant Senior Cabinet] | Coach methodologique, facilitateur, garant de la methode et du ROI |
| Sponsor | Directeur Industriel | Commanditaire du projet, arbitre les decisions strategiques, signe le PV de gains |
| Process Owner | Chef de Ligne | Responsable operationnel de la ligne L3, referent terrain quotidien |
| Champion | Regleur Senior | Expert metier des changements de serie, forme aux nouvelles methodes |
| CDG | Controleur de Gestion | Valide et certifie les gains financiers en fin de mission |

SITUATION INITIALE ET DIAGNOSTIC FLASH

| INDICATEUR | VALEUR INITIALE | OBJECTIF CIBLE | ECART A COMBLER |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de rebuts (%) | 5% | 2% | -3 pts |
| Temps changement serie | 45 min | 20 min | -25 min |
| Gain financier annuel | 0 euros | 150 000 euros | +150 000 euros |
| Cout de la mission | --- | 50 000 euros | ROI cible : 200% |

| PHASE 1 | CADRAGE ET INITIALISATION (Chapitres 1 a 3) |
| --- | --- |

| ETAPE 1 | Prise de contact et diagnostic flash (Chapitre 1) |
| --- | --- |

Le Directeur Industriel contacte le consultant en se plaignant que la ligne ne suit pas la cadence. Reflexe classique : accepter la demande au pied de la lettre et proposer d accelerer la production. Le consultant refuse cette facilite. Il applique le Questionnaire de Cadrage Client (Outil 1.1) lors du premier entretien.

La distinction entre besoin explicite et besoin reel est ici determinante. La direction parle de cadence ; le terrain revele autre chose.

•  Taux de rebuts au demarrage : 5% contre 2% cible (soit 2,5x la norme interne)

•  Temps de changement de couleur : 45 minutes (benchmark sectoriel : 15 a 20 minutes)

•  Cause racine suspectee : absence de procedure standardisee, reglages empiriques

PIEGE EVITE : Le consultant resist a la tentation de repondre directement a la demande de vitesse. Il reformule le probleme en se basant sur des faits mesures, pas sur les perceptions. Ce recadrage precoce est la cle du succes de toute la mission.

RESULTAT : Le probleme est reformule : Reduire les rebuts de demarrage et les temps de changement de serie. Le perimetre est precise, l objectif est chiffre, le Sponsor est identifie. La mission peut demarrer sur des bases solides.

| ETAPE 2 | Proposition commerciale et contractualisation (Chapitre 2) |
| --- | --- |

La proposition commerciale (Outil 2.1) traduit la reformulation en engagements contractuels. Chaque objectif est SMART : Specifique, Mesurable, Atteignable, Realiste et Temporel.

| OBJECTIF SMART | INDICATEUR DE SUCCES | METHODE DE VALIDATION |
| --- | --- | --- |
| Reduire les rebuts de 5% a 2% | Taux de rebuts mesure sur 3 shifts consecutifs | Validation CDG sur donnees MES |
| Reduire changement serie 45->20 min | Chronometrage video de 3 changements | PV de gains signe CDG + Sponsor |
| Gain financier 150 000 euros/an | Calcul CDG : matieres + productivite | Signature procès-verbal J+90 |
| ROI mission > 150% | (Gains - Cout) / Cout mission | Rapport final valide Sponsor |

CONSEIL DU CONSULTANT : La proposition commerciale doit etre redigee comme un contrat de performance, pas comme une proposition de formation. Chaque deliverable est associe a un indicateur mesurable et a une methode de validation opposable.

| ETAPE 3 | Kick-off et lancement de la mission (Chapitre 3) |
| --- | --- |

La reunion de lancement rassemble les chefs d equipe et les operateurs. Le consultant presente le Project Charter (Outil 5.1) et la Matrice RACI. Deux messages cles sont delivres avec conviction :

•  L objectif n est pas de travailler plus vite, mais de travailler mieux (moins de rebuts = moins de stress pour tous)

•  Personne ne sera juge. Tout sera mesure. Les faits guident les decisions, pas les opinions

Le planning est affiche dans l atelier des le premier jour. Cette visibilite immediate donne de la credibilite au projet et signal un engagement concret de la direction.

CONSEIL DU CONSULTANT : L affichage physique du planning dans l atelier (pas seulement dans les bureaux) est un signal fort : le projet se passe ici, sur le terrain. C est un element de management visuel elementaire mais tres efficace pour creer l adhesion.

| PHASE 2 | DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION STRATEGIQUE (Chapitres 4 a 6) |
| --- | --- |

| ETAPE 4 | Immersion terrain et VSM (Chapitre 4) |
| --- | --- |

Le consultant realise un Gemba Walk structure de la ligne complete (Broyeur -> Extrudeuse -> Bain -> Tracteur -> Scie). Il utilise la Grille d observation des 7 gaspillages (Outil 4.1). Cette observation directe revele des ecarts que les rapports ne montrent pas.

| TYPE MUDA | OBSERVATION CONCRETE | IMPACT ESTIME |
| --- | --- | --- |
| Mouvement inutile | Les operateurs cherchent les cles de la filiere pendant 10 minutes apres chaque changement. L outil n a pas d emplacement fixe. | 5 a 10 min perdues par changement soit 25 a 50 min/semaine sur L3 |
| Attente (machine) | La temperature de l extrudeuse prend 20 min a se stabiliser apres un changement de couleur. Le processus de chauffe n est pas optimise. | 20 min de production perdue soit 1 h 40 min/semaine |
| Defauts / Rebuts | Taux de rebuts au demarrage : 5%. Les 10 premieres minutes apres chaque changement sont critiques (temperature instable). | Cout matiere : 80 000 euros/an estime |
| Surtraitement | Reglages de la scie effectues a l oeil par chaque regleur. Absence de gamme de reglage standard. | Variabilite inter-operateurs elevee, source de 30% des rebuts |

La cartographie VSM (Value Stream Mapping) de l etat actuel est construite avec les operateurs. Cette co-construction est strategique : les operateurs valident les observations, renforcant la credibilite des donnees et leur adhesion au projet.

| ETAPE 5 | Analyse des causes racines et choix methodologique (Chapitres 5 et 6) |
| --- | --- |

Un atelier Ishikawa (Outil 8.2) est anime avec le chef de ligne, le regleur et deux operateurs. La question posee : Pourquoi les rebuts sont-ils si eleves au demarrage ? Les 5 Pourquoi approfondissent chaque branche.

| CATEGORIE (6M) | CAUSE IDENTIFIEE | CAUSE RACINE | OUTIL DE RESOLUTION |
| --- | --- | --- | --- |
| Methode | Pas de procedure de prechauffage standardisee | Absence de SOP formalisee pour le demarrage post-changement | SMED + Standardisation |
| Machine | Reglages de la scie faits a l eil par l operateur | Aucune gamme de reglage avec valeurs cibles definies | Six Sigma DMAIC |
| Machine | Temperature instable 20 min apres changement | Pas de protocole de montee en temperature, dependance a l experience | SMED + SOP prechauffage |
| Mesure | Taux de rebuts non mesuré par sequence | Indicateur global masque la variabilite du demarrage | Plan de mesure dedie |

CHOIX METHODOLOGIQUE Deux methodologies complementaires sont selectionnees : (1) SMED (Single Minute Exchange of Die) pour attaquer les temps de changement - le flux est bloque par des operations internes qui pourraient etre preparees en avance. (2) Six Sigma DMAIC pour la stabilisation de la temperature et la reduction des rebuts - la variabilite est le probleme, et Six Sigma est l outil adapte pour la mesurer et la maitriser.

| PHASE 3 | EXECUTION ET GESTION DE LA MISSION (Chapitres 7 a 9) |
| --- | --- |

| ETAPE 6 | Chantier Kaizen SMED sur la Ligne 3 (Chapitres 7 et 8) |
| --- | --- |

Une semaine de chantier Kaizen est organisee sur la ligne 3. Le consultant pilote la decomposition du changement de serie en operations elementaires. L analyse interne/externe est le premier resultat concret.

| ACTION SMED | AVANT | APRES | GAIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparation filiere suivante (externe) | Faite machine a l arret (interne : 15 min) | Faite pendant que la machine tourne (externe) | 15 min gagnes |
| Prechauffage filiere (chariots) | Filiere froide sortie du stockage (interne : 12 min) | Chariots prechauffes en zone grise en avance (externe) | 12 min gagnes |
| Recherche et mise en place des outils | 10 min de recherche des cles et outils (7 Muda) | Shadow board 5S : emplacements marques, outils a portee | 8 min gagnes |
| Reglage de la scie | Reglage a l eil, 3 a 5 essais (15 min) | Gamme de reglage avec valeurs cibles, 1 essai | 10 min gagnes |
| TOTAL CHANGEMENT | 45 minutes | 25 minutes | -20 min (1er chantier) |

RESULTAT : Resultat du premier chantier Kaizen SMED : le temps de changement de serie passe de 45 minutes a 25 minutes. Gain immediat de 20 minutes, soit une reduction de 44%. L objectif de 20 minutes est atteignable avec la phase de standardisation.

| ETAPE 7 | Gestion de la mission et pièges evites (Chapitre Posture) |
| --- | --- |

Mi-mission, le Regleur principal tombe malade. La direction demande au consultant de le remplacer operationnellement pour eviter d interrompre le projet. Cette situation est un test de la posture du consultant.

| PIEGE IDENTIFIE | ERREUR CLASSIQUE | DECISION DU CONSULTANT |
| --- | --- | --- |
| Piege de la dependance | Accepter de regler la machine a la place du regleur malade. Etre operationnel = etre utile. | Refus ferme mais constructif. Formation acceleree d un operateur junior. Le consultant reste coach, pas operateur. |
| Piege de la perfection | Attendre un nouveau capteur de temperature pour avoir des donnees parfaites avant d agir. | Decision d agir avec les donnees suffisamment bonnes. 80% de precision suffit pour prendre les bonnes decisions. |
| Piege de communication | Presenter les resultats en CpK 1.33 aux operateurs et managers non statisticiens. | Traduction systematique : CpK 1.33 = moins de poubelles a vider chaque matin. Le concret prime sur le theorique. |

CONSEIL DU CONSULTANT : La regle d or : le consultant ne doit jamais se substituer aux equipes internes, meme sous pression. S il remplace le regleur, il cree une dependance. En formant a la place, il cree de l autonomie. C est cette autonomie qui garantit la perennite des gains apres son depart.

| ETAPE 8 | Standardisation et ancrage des pratiques (Chapitres 6 et 12) |
| --- | --- |

Une amelioration non standardisee est une amelioration temporaire. La standardisation est la phase qui separe les projets qui tiennent dans le temps de ceux qui retombent des le depart du consultant.

•  One Point Lessons visuelles creees pour le prechauffage (photos etape par etape, gamme A4 plastifiee)

•  Gamme de reglage de la scie avec valeurs cibles validees par les 3 regleurs (consensus terrain)

•  Audit 5S hebdomadaire programme : grille de notation, responsable designe, affichage des scores

•  Formation croisee : chaque regleur forme son collegue sur les nouveaux standards

RESULTAT : Toutes les fiches standards sont affichees sur les postes de travail. Les operateurs ont signe les fiches de formation. Le chef d equipe est designé auditeur 5S interne. L autonomie est en place.

| PHASE 4 | CLOTURE ET RAPPORT FINAL (Chapitres 10 et 11) |
| --- | --- |

| ETAPE 9 | Mesure des resultats et calcul du ROI (Chapitre 10) |
| --- | --- |

La mesure des gains est realisee en collaboration avec le Controleur de Gestion. La methodologie de calcul est definie en amont pour eviter tout desaccord en fin de mission. Le CDG doit valider chaque ligne de gain avant signature.

| CATEGORIE DE GAIN | CALCUL | MONTANT ANNUEL | VALIDATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Reduction rebuts PVC (-3%) | 3% x production annuelle x prix PVC | 80 000 euros/an | CDG signe |
| Gain productivite (SMED) | 20 min x 5 changements/semaine x 50 semaines x cout horaire | 70 000 euros/an | CDG signe |
| TOTAL GAINS HARD SAVINGS | 80 000 + 70 000 | 150 000 euros/an | Valide CDG |
| Cout total de la mission | Honoraires + frais + couts internes client | 50 000 euros | --- |
| ROI NET (Gain - Cout) / Cout | (150 000 - 50 000) / 50 000 x 100 | 200% | PV signe |
| Payback de la mission | 50 000 / (150 000 / 12 mois) | 4 mois | --- |

| ETAPE 10 | Rapport de mission et presentation au CODIR (Chapitre 11) |
| --- | --- |

Le Rapport Final (Outil 11.1) est structure pour un double usage : un document complet pour le dossier technique et un Executive Summary d une page pour la direction generale.

| SECTION DU RAPPORT | CONTENU ET OBJECTIF |
| --- | --- |
| Executive Summary (1 page) | ROI de 200%, gains de 150 000 euros/an, synthese des 3 actions cles. C est la seule page que le PDG lira. |
| Contexte et diagnostic | Reformulation du probleme initial, baseline chiffree, VSM avant/apres. |
| Resultats par action | Photos Avant/Apres des chariots SMED, graphiques de stabilite temperature, courbe de rebuts. |
| Temoignage terrain | Citation du Chef d atelier : ce qui change concrètement au quotidien pour ses equipes. |
| Recommandations strategiques | Extension du SMED a la Ligne 4 : estimation 120 000 euros/an de gains supplementaires. |
| Annexes techniques | Fiches SMED, gammes de reglage, grilles d audit 5S, donnees brutes. |

| PHASE 5 | PERENNISATION ET ACCOMPAGNEMENT POST-MISSION (Chapitres 12 et 13) |
| --- | --- |

| ETAPE 11 | Transfert de competences et formation des relais (Chapitre 12) |
| --- | --- |

La perennisation des gains repose sur la capacite de l organisation a fonctionner sans le consultant. Ce transfert doit etre prepare des la Phase 2, pas improvise en fin de mission.

•  Deux operateurs certifies Auditeurs 5S Internes (formation en 2 demi-journees + audit supervise)

•  Chaque auditeur realise un audit complet seul, sans le consultant, avant la validation finale

•  Le Plan de Transfert de Competences (Outil 12.2) definit : qui, quoi, quand, comment verifier

•  Le Chef de Ligne anime lui-meme la reunion de suivi du dernier mois (consultant en retrait)

RESULTAT : Les deux relais ont realise leur premier audit complet de facon autonome, sans intervention du consultant. Le score 5S est stable a 3.8/5. L autonomie est atteinte avant la cloture officielle.

| ETAPE 12 | Accompagnement post-mission et suivi des KPI (Chapitre 13) |
| --- | --- |

L accompagnement post-mission est contractualise et limite dans le temps. Il ne doit pas devenir un prolongement de la mission ni creer une dependance. La regle : 2 jours factures maximum, en J+30 et J+90.

| ECHEANCE | ACTION | KPI VERIFIE | RESULTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| J+30 | Appel telephonique 45 min avec le Champion | Taux rebuts stable ? Standard respecte ? Issues log vide ? | Rebuts a 2.1% : dans la cible. 1 derive mineure signalee et corrigee. |
| J+60 | Revue des indicateurs par mail + 30 min visio | TRS ? Score 5S ? Nb changements/semaine ? | TRS : 82%. Score 5S : 3.7/5. Stabilite confirmee. |
| J+90 | Visite terrain 4h avec le Chef de Ligne | Audit 5S complet + mesure temps changement | Gains maintenus a 95%. Proposition nouvelle mission Ligne 4 acceptee. |

PIEGE EVITE : Piege evite : ne pas tomber dans l operationnel pendant le suivi post-mission. Le consultant est observateur et coach, pas executant. Chaque intervention au-dela du contrat doit etre refacturee ou refusee pour maintenir la posture d expert.

| SYNTHESE | TABLEAU RECAPITULATIF OUTILS x CHAPITRES |
| --- | --- |

| PHASE | ACTION CLE | OUTIL UTILISE | CHAPITRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Definition des vrais objectifs | Questionnaire de Cadrage Client (Outil 1.1) | Chap. 1 |
| Contrat | Engagements SMART et ROI cible | Template Proposition Commerciale (Outil 2.1) | Chap. 2 |
| Lancement | Alignement equipe et sponsor | Project Charter + Matrice RACI | Chap. 3 et 5 |
| Diagnostic | Analyse flux et gaspillages | VSM + Grille TIMWOODS (Outil 4.1) | Chap. 4 |
| Analyse | Identification causes racines | Ishikawa + 5 Pourquoi | Chap. 6 |
| Execution SMED | Reduction temps de changement | Fiche Chronometrage SMED (Outil 8.1) | Chap. 8 |
| Posture | Eviter la dependance et la sur-ingenirie | Journal des Pieges + regles de posture | Chap. 17 et 18 |
| Cloture | Validation des gains financiers | Calculateur ROI (Outil 10.1) | Chap. 10 |
| Rapport | Livraison du rapport de mission | Template Rapport Final (Outil 11.1) | Chap. 11 |
| Suivi | Maintien des acquis post-mission | Contrat de suivi + Audit (Outil 13.1 et 13.2) | Chap. 13 |

CONCLUSION DE L'ETUDE DE CAS Cette mission illustre que la reussite ne vient pas seulement de la technique SMED ou Six Sigma. Elle vient de la rigueur du cadrage (reformuler le probleme avant d agir), de la gestion des hommes (eviter les pieges de la dependance et de la perfection), et de la cloture formelle (rapport valide CDG, ROI certifie, relais autonomes). En suivant la methodologie pas a pas, le consultant a delivre un ROI de 200% tout en preparant l organisation a s ameliorer seule. La nouvelle mission sur la Ligne 4 est la meilleure preuve de la confiance gagnee.