ETUDE DE CAS N°2 PROJET NEODROP Optimisation Ligne Seringues Steriles — Dispositifs Medicaux ISO 13485

| SECTEUR Dispositifs Medicaux ISO 13485 Classe IIa | DUREE 5 mois SMED + DMAIC + Vision | ROI ELEVE Gain > 300% | GAINS 450 000 euros/an TRS 65% -> 81% |
| --- | --- | --- | --- |

SYNOPSIS — PROJET NEODROP MediInject Solutions est un fabricant de dispositifs medicaux (Classe IIa) produisant des seringues de 5ml avec aiguilles serties. Confrontee a une hausse de demande de 25% avec un taux de rebut de 8% et des delais instables, l entreprise mandate un consultant pour optimiser sa ligne sans modifier le design produit (contrainte reglementaire : eviter une re-certification ISO 13485). Ce cas illustre l application du SMED, du DMAIC Six Sigma et du Poka-Yoke dans un contexte ou la conformite reglementaire est aussi critique que la performance.

CONTRAINTE SPECIFIQUE : ENVIRONNEMENT ISO 13485 ET SALLE BLANCHE

Le secteur des dispositifs medicaux impose des contraintes particulieres qui changent radicalement la posture du consultant. Chaque action technique doit etre validee par le service Qualite avant implementation. Toute modification d un parametre de reglage SMED doit etre documentee dans le systeme qualite (Change Control). Cette contrainte n est pas un frein : c est une discipline qui renforce la perennite des ameliorations.

| CONTRAINTE ISO 13485 | IMPACT SUR LA MISSION | ADAPTATION DU CONSULTANT |
| --- | --- | --- |
| Change Control obligatoire | Toute modification reglage = dossier de validation | Integrer le Responsable Qualite des le J2 du chantier |
| Salle blanche classe ISO 8 | EPI obligatoires, flux matieres controles | Gemba Walk en combinaison, photos limitees |
| Design Freeze (pas de modif. produit) | Impossible de changer la forme de la seringue | Agir uniquement sur le process, pas le produit |
| Ppk minimum requis = 1.33 | Process doit etre statistiquement maitrise | DMAIC obligatoire, pas de simple Kaizen |

| PHASE 1 | CADRAGE ET APPROCHE OUT OF THE BOX (Partie 1) |
| --- | --- |

| ETAPE 1 | Reformulation du besoin reel (Chapitre 1) |
| --- | --- |

La demande initiale du Directeur de Production : augmenter la capacite face a une hausse de demande de 25%. Reflexe classique de la direction : acheter une nouvelle machine. Le consultant propose d abord un diagnostic Flash de 3 jours avant tout investissement.

•  Demande explicite : achat d une nouvelle ligne de production

•  Realite diagnostiquee : le goulot n est pas l assemblage, mais l etape de sterilisation a l oxyde d ethylene

•  TRS actuel : 65% alors que l optimum du process existant permettrait d atteindre 78-80%

•  Rebut de 8% sur le sertissage d aiguille : la nouvelle machine n aurait pas resolu ce probleme

POINT CLE : La demande d achat d une nouvelle machine aurait ete une reponse a la mauvaise question. Le diagnostic Flash a evite un investissement de 400 000 euros inutile. C est le ROI du cadrage rigoureux.

Le Project Charter fixe des objectifs precis et atteignables sans modifier le design produit (contrainte reglementaire absolue) :

| INDICATEUR | VALEUR INITIALE | OBJECTIF | CONTRAINTE ISO 13485 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRS / OEE ligne | 65% | > 78% | Validation Qualite de chaque action |
| Taux de rebut sertissage | 8% | < 2% | Ppk > 1.33 requis ISO 13485 |
| Temps changement format | 4 heures | < 45 min | Change Control dossier requis |

| PHASE 2 | DIAGNOSTIC ET IMMERSION EN SALLE BLANCHE (Partie 2) |
| --- | --- |

| ETAPE 2 | Gemba Walk en salle blanche et VSM (Chapitre 4) |
| --- | --- |

L immersion terrain en salle blanche pose des contraintes specifiques : combinaison, charlotte, gants. Le consultant ne peut pas utiliser toutes ses methodes habituelles. Il adapte sa Fiche Gemba et sa methode de chronometrage.

La VSM revele une surprenante : le goulot n est pas ou tout le monde le pensait.

| ETAPE DU FLUX | TEMPS D'ATTENTE | CAPACITE / HEURE | GOULOT ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Assemblage seringue | 30 min | 320 unites/h | Non |
| Controle sertissage | 45 min | 280 unites/h | Non |
| Emballage primaire | 20 min | 350 unites/h | Non |
| STERILISATION OEthylene | 72 heures | 180 unites/h | OUI - GOULOT PRINCIPAL |
| Liberation Qualite | 5 jours | Variable | Goulot secondaire |

POINT CLE : Le goulot est la sterilisation, pas l assemblage. Acheter une nouvelle machine d assemblage n aurait eu aucun effet sur la capacite livrable. Cette decouverte justifie a elle seule le cout du diagnostic Flash.

| ETAPE 3 | Analyse capabilite et diagnostic Six Sigma (Chapitre 5 et 6) |
| --- | --- |

L analyse Ishikawa sur les defauts de sertissage pointe deux facteurs critiques. Une etude de capabilite (Ppk) sur la force d arrachement de l aiguille confirme que le procede n est pas statistiquement maitrise.

•  Ppk = 0.85 sur la force d arrachement (ISO 13485 exige Ppk >= 1.33 pour caracteristiques critiques)

•  Cause principale (62% des defauts) : pression de sertissage variable selon les lots de matiere

•  Cause secondaire (23% des defauts) : temperature de la pince non controllee en debut de poste

APPROCHE DMAIC OBLIGATOIRE Avec un Ppk = 0.85 et une caracteristique CTQ (Critical to Quality) en ISO 13485, un simple Kaizen Blitz est insuffisant. La methodologie DMAIC Six Sigma s impose pour : (1) mesurer rigoureusement la variabilite actuelle, (2) identifier les facteurs d influence par un DOE, (3) definir des plages de reglage validees statistiquement, (4) mettre sous controle SPC avec cartes de controle.

| PHASE 3 | DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS (Parties 3 et 4) |
| --- | --- |

| ETAPE 4 | SMED en zone grise — Reduction de 4h a 45 min (Chapitre 8) |
| --- | --- |

Le changement de format entre seringues 2ml et 5ml prenait 4 heures en production. L analyse SMED revele que 60% des operations etaient realisees machine a l arret alors qu elles pourraient etre preparees en zone grise (hors salle blanche).

| ACTION SMED | TYPE | GAIN | CONTRAINTE ISO 13485 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparation outillages en zone grise | Interne -> Externe | 2h 20 min gagnes | Change Control sur la procedure |
| Standardisation des dimensions outillages | Suppression | 45 min gagnes | Validation metrologue |
| Check-list de verification pre-demarrage | Nouveau standard | 30 min gagnes | Integree dans SOP qualite |
| Formation operateurs cross-fonctionnels | Competences | 15 min gagnes | Plan de formation documente |
| TOTAL : 4h -> 45 min | Reduction 81% | 3h15 gagnes | Dossier Change Control complet |

CONSEIL : En ISO 13485, le dossier Change Control du SMED doit documenter : avant/apres de chaque etape, validation technique et qualite, formation des operateurs, et periode de surveillance post-implementation. Le consultant anticipe ce dossier des la conception du chantier.

| ETAPE 5 | DOE et Plan d'Experiences sur le sertissage (Chapitre DMAIC) |
| --- | --- |

Le Plan d Experiences (DOE - Design of Experiments) identifie la combinaison optimale de parametres pour le sertissage. 2 facteurs principaux sont testes : pression de la pince (5 niveaux) et temperature initiale de la pince (3 niveaux).

•  DOE : 5 x 3 = 15 combinaisons testees sur 3 repetitions (45 essais au total)

•  Resultat : pression optimale entre 8.2 et 8.6 bar avec temperature pince >= 45°C au demarrage

•  Ppk apres optimisation : 1.52 (superieur a l exigence ISO 13485 de 1.33)

•  Taux de rebut : 8% -> 1.8% (objectif 2% atteint et depasse)

| ETAPE 6 | Poka-Yoke : systeme de vision automatique |
| --- | --- |

Pour eliminer tout risque de micro-fissure non detectable a l oeil nu avant emballage final, un systeme de vision par camera est installe. Ce Poka-Yoke ferme la boucle qualite independamment de l operateur.

•  Camera de vision : detection et ejection automatique de toute seringue avec micro-fissure

•  Precision de detection : 0.1mm (superieure a la limite de detection visuelle operateur)

•  Validation IQ/OQ/PQ realisee avant mise en service (exigence ISO 13485 pour equipements critiques)

•  Resultat : 0 seringue defectueuse arrivant a l emballage final depuis l installation

| PHASE 4 | GESTION DE LA MISSION ET POSTURE (Nouveau Chapitre) |
| --- | --- |

| ETAPE 7 | Gestion du Scope Creep et technique Out of the Box |
| --- | --- |

Trois semaines apres le demarrage, la Responsable Qualite demande d inclure les lignes de cathéters dans le projet. La logique est comprehensible (meme salle blanche, memes equipes), mais dangereuse pour le projet.

PIEGE EVITE : Piege du Scope Creep : ajouter les cathéters aurait dilue les ressources, brouille les indicateurs de succes et risque de manquer les objectifs initiaux. Regles d or : (1) tout ajout de perimetre doit etre arbitre par le Sponsor avec impact budget et planning, (2) stabiliser avant d etendre, (3) le succes sur les seringues est le meilleur argument pour une nouvelle mission catheters.

Technique Out of the Box pour la sensibilisation aux flux en salle blanche : au lieu d un PowerPoint sur la contamination croisee, le consultant organise une session de Pensee Inversee avec les equipes.

TECHNIQUE : LA PENSEE INVERSEE (OUT OF THE BOX) Question posee aux equipes : Comment pourrait-on transformer la salle blanche en zone de contamination systematique ? Cette inversion permet aux operateurs de realiser d eux-memes que certains comportements de flux matieres sont risques. Les solutions emergent du terrain, elles sont mieux acceptees et plus durables. En moins de 30 minutes, 8 pratiques a risque sont identifiees et eliminees sans qu aucun consultant n ait eu besoin d imposer quoi que ce soit.

| PHASE 5 | PERENNISATION ET RESULTATS FINAUX (Partie Finale) |
| --- | --- |

La perennisation en ISO 13485 va au-dela des standards habituels. Chaque procedure devient un document qualite dans le systeme documentaire de l entreprise.

•  SOP SMED integrees dans le systeme qualite ISO 13485 avec numero de document et control de version

•  AIC (Animation Intervalle Court) : tableaux de bord a l entree de la salle blanche, mis a jour heure par heure

•  Management Visuel : TRS, taux de rebut, Ppk en temps reel sur ecrans en zone habillage

•  Formation Train the Trainer : 2 operateurs certifies referents internes pour la methode SMED

RESULTAT : TRS monte a 81% (objectif : 78%). Gain financier valide CDG : 450 000 euros/an. Taux de rebut : 1.8% (objectif : 2%). Ppk sertissage : 1.52 (minimum ISO 13485 : 1.33). Le client signe une nouvelle mission sur le second site de production.

TABLEAU RECAPITULATIF — OUTILS ET CHAPITRES

| PHASE | ACTION CLE | OUTIL UTILISE | CHAPITRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Diagnostic Flash — reformulation besoin reel | Questionnaire Cadrage Client (Outil 1.1) | Chap. 1 |
| Contrat | Project Charter avec contraintes ISO 13485 | Template Project Charter | Chap. 2 |
| Diagnostic | VSM + identification du vrai goulot | VSM - Cartographie flux (Outil 4.1) | Chap. 4 |
| Analyse | Capabilite Ppk + Ishikawa sertissage | Analyse capabilite DMAIC (Chap. 5 et 6) | Chap. 5-6 |
| SMED | Reduction 4h -> 45 min changement format | Fiche chronometrage SMED + Change Control | Chap. 8 |
| Six Sigma | DOE sur pression et temperature sertissage | Plan d Experiences DOE (Outil DMAIC) | Chap. 10 |
| Poka-Yoke | Vision automatique seringues defectueuses | Outil anti-erreur (Poka-Yoke) | Chap. 9 |
| Posture | Refus Scope Creep + Pensee Inversee | Gestion perimetre + techniques OoB | Chap. 17 |
| Perennisation | SOP dans systeme qualite + AIC | Standards + Management Visuel | Chap. 12 |

CONCLUSION DE L'ETUDE DE CAS La mission NEODROP demontre que les methodologies Lean Six Sigma sont pleinement applicables dans les environnements reglementaires ISO 13485, a condition d integrer les contraintes qualite des la conception du plan d action. La cle : ne jamais traiter la conformite comme un obstacle, mais comme une discipline qui renforce la durabilite des ameliorations. Le consultant qui maitrise les deux dimensions (performance + conformite) est irreplacable dans ce secteur.